#### Российская Федерация

Московская область

# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

# АДМИНИСТРАЦИИ ШАХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

тел. (49637) 3-32-98, 3-38-30, факс (49637) 3-37-30, 143700, МО, п. Шаховская, 1-я Советская, 25

##### П Р И К А З

от 25 июня 2012 г. № 206

О введении электронных

дневников учащихся и

электронных журналов успеваемости

в образовательных учреждениях

Шаховского района

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» Федеральным Законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Сводным перечнем первоочередных государственных и муниципальных услуг предоставляемых в электронном виде, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года, приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года №761 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования», в котором говорится, что в должностные обязанности учителя входит «осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать подготовку по внедрению предоставления услуг в электронном формате всем участникам образовательного процесса и использования ими функциональных возможностей информационной системы «Дневник.ру» в срок до 31 октября 2012 года.

2. Утвердить план мероприятий по внедрению проекта  «Дневник.ру» в общеобразовательных учреждениях Шаховского муниципального района (Приложение 1).

3. Назначить специалиста за внедрение системы электронных дневников  и электронных журналов успеваемости обучающихся ведущего специалиста отдела по работе с муниципальными образовательными учреждениями правления образования, культуры, молодежи и спорта Кирсанову Алену Николаевну

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:

4.1. назначить ответственных лиц за ведение электронных дневников  и электронных журналов успеваемости в срок до 01 августа 2012 года;

4.2. разработать локальные акты ОУ, регламентирующие порядок ведения и способы контроля  за  внесением информации и исправлений в электронном журнале в срок до 1 сентября 2012 года;

4.3.обеспечить своевременное заполнение базы данных для внедрения системы электронных дневников  и электронных журналов успеваемости в соответствии с планом п.2 настоящего приказа;

4.4. провести обучение и инструктаж учителей-предметников, классных руководителей по работе с автоматизированной системой управления

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования,

культуры, молодежи и спорта

администрации Шаховского

муниципального района 						Т.Л. Яцыченко

Приложение №1 к приказу

от 25 июня 2012 г. № 206

Управления образования,

культуры, молодежи и спорта

администрации Шаховского

муниципального района

Московской области

План мероприятий по внедрению проекта «Дневник.ру».

| Уровень ответственности | Мероприятия | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный | Назначение ответственного за внедрение ЭЖД в ОУ, регистрация в проекте, получение доступа к статистике, сбор данных ОУ для последующего проведения семинаров | 02 июня – 16 июля 2012 года | Руководитель и специалисты Управления образования |
|  | Проведение тьюторами от Управления образования семинаров для сотрудников ОУ | 16-23 июля 2012 года | Ответственный Управления образования |
|  | Активация пользователей ОУ в "Дневник.ру" (согласно отчету) | 16 % | до 01 октября 2012 г. | Специалисты Управления образования и ОУ, ответственные за внедрение |
|  |  | 35% | до 01 ноября 2012 г. |  |
|  |  | 75% | до 01 декабря 2012г. |  |
|  | Мониторинг степени регистрации/активности ОУ на сайте (данные статистики на сайте "Дневник.ру", заполнение отчетов) | еженедельно с 09 апреля по 31октября 2012г. | Ответственные по муниципальному району, тьюторы |
| Общеобразовательного учреждения | Издание нормативно-правового акта о внедрении проекта "Дневник.ру" и назначение ответственных | до 27 июля 2012 г. | Директор ОУ |
|  | Подписание соглашения между ОУ и компанией ООО "Дневник.ру" | до 01 августа 2012 г. | Директор ОУ |
|  | Назначение ответственных за внедрение ЭЖД в ОУ | до 01 августа 2012 г. | Директор ОУ |
|  | Проведение обучения для сотрудников ОУ, учеников и родителей | до 15 августа 2012 г. | Ответственный от ОУ |
|  | Активация пользователей ОУ | 30% | до 01 сентября 2012 г. | Ответственный от ОУ |
|  |  | 60% | до 01 октября 2012 г. |  |
|  |  | 100% | до 01 ноября 2012г. |  |
|  | Сбор письменных согласий на обработку персональных данных детей от законных представителей | до 01ноября 2012 г. | Ответственный от ОУ |
|  | Работа с родителями и учащимися по обучению работе с системой ЭЖД | В течение года | Ответственный от ОУ |
|  | Размещение информации о системе электронных журналов и дневников на сайте ОУ | В течение года | Ответственный от ОУ |
|  | Внесение изменений в Устав ОУ, должностные инструкции, положение о внутришкольном контроле, инструкцию о технике безопасности и правила, Положение об аттестации педагогических кадров, трудовые договоры с работниками, положение о системе оценок и другие локальные НПА | До 01 ноября 2012 года | Директор ОУ |

Приложение № 2 к приказу

от 25 июня 2012 г. № 206

Управления образования,

культуры, молодежи и спорта

администрации Шаховского

муниципального района

Московской области

Условия ведения электронных журналов успеваемости

- Обязательный минимум организационно-технических условий ведения электронных журналов успеваемости (ЭЖ).

Для ведения ЭЖ необходимо обеспечить:

-наличие локальных актов общеобразовательного учреждения, регулирующих ведение ЭЖ;

-работу компьютерной Интернет-сети (проводной и/или беспроводной);

-доступ к ЭЖ для педагогических работников и для заместителей директора, осуществляющих внутришкольный контроль;

-администрирование ЭЖ: администрирование ЭЖ подразумевает техническое сопровождение и методическое обеспечение, которые могут осуществлять как сотрудниками учреждения, так и внешними структурами;

Доступ к ЭЖ может обеспечиваться через персональный компьютер, планшет и др.

- Минимальные условия для  ведения ЭЖ:

- компьютерный класс или иные точки доступа к ЭЖ;

- открытый доступ учителей к ЭЖ, например, в учительской;

- график работы точек доступа к ЭЖ, достаточный для ввода данных;

- регламент оказания технической и методической помощи учителям.

3. Условия для введения ЭЖ в полном объеме:

- оптимальные условия - наличие доступа к ЭЖ в каждом классе;

- перспективные условия - наличие мобильного доступа к ЭЖ у каждого учителя.