Публичный доклад

о выполнении Плана мероприятий по модернизации системы

общего образования Шаховского муниципального района

Московской области в 2011 году

В Шаховском муниципальном районе Московской области разработан План мероприятий по модернизации общего образования в 2011 году в соответствии с приказом Министерства образования Московской области от 01.07.2011 № 1659 «О реализации проекта по модернизации системы общего образования Московской области в 2011 году».

- Организационно-управленческое, нормативное,

методическое обеспечение

  - Реализован План мероприятий по модернизации общего образования Шаховского муниципального района в 2011 году (приказ Управления образования, культуры, молодежи и спорта от 02.09.2011 № 973 «О реализации  Плана мероприятий по модернизации общего образования Шаховского муниципального района в 2011 году»).

  - Назначен муниципальный координатор по сопровождению реализации Плана мероприятий по модернизации общего образования Шаховского муниципального района в 2011 году (приказ Управления образования от 02.09.2011 № 205б «О реализации  Плана мероприятий по модернизации общего образования Шаховского муниципального района в 2011 году»).

  - Согласованы основные показатели модернизации системы общего образования Шаховского муниципального района с Муниципальным советом по реализации ПНПО и РКПМО (протокол заседания Муниципального совета по реализации ПНПО и РКПМО, от 29.08.2011 г., № 4)

  - Утвержден перечень муниципальных общеобразовательных учреждений Шаховского муниципального района – участников проекта по модернизации системы общего образования Шаховского муниципального района в 2011 году – 10 муниципальных общеобразовательных учреждений (приказ Управления образования от 29.08.2011 № 196а «Об

утверждении перечня муниципальных общеобразовательных

учреждений Шаховского муниципального района – участников проекта по модернизации системы общего образования Шаховского муниципального района в 2011 году»)

  - Заключено Соглашение от 10.10.2011 года № 637 между Министерством образования Московской области и Администрацией Шаховского муниципального района о взаимодействии по реализации комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2011 году. По итогам 2011 года в Шаховском муниципальном районе достигнуты показатели результативности предоставления субсидии:

| № п/п | Наименование показателя предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированное значение показателя | Достигнутое значение показателя |
| 1 | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | 11,66% | 11,04 % |
| 1.1 | Начальное общее образование | 29,08% | 27,5% |
| 1.2 | Основное общее образование | 0% | 0% |
| 2 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей | 33,33% | 30,7 % |
| 3 | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей | 32,05 % | 40,8 % |
| 4 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | 0 % | 0 % |
| 5 | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | Положительная | Положительная |

  - Разработана и внедрена система оплаты труда учителей, обеспечивающая стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) На конец 2011 года средняя заработная плата учителя в Шаховском муниципальном районе составила 29019 рубля.

- Информационное обеспечение

  - На сайте Управления образования, культуры, молодежи и спорта Администрации Шаховского муниципального района открыт раздел, посвященный модернизации системы общего образования Шаховского муниципального района. (http://uoshah.ucoz.ru)

  - В Шаховском муниципальном районе организована работа «горячей линии» по вопросам модернизации системы общего образования, в том числе по вопросам повышения заработной платы учителей (приказ Управления образования от 02.09.2011 № 205б «О реализации  Плана мероприятий по модернизации общего образования Шаховского муниципального района в 2011 году»).  Телефоны «горячей линии» размещены на сайте Управления образования, культуры, молодежи и спорта по адресу (http://uoshah.ucoz.ru)

  - Для информационного освещения хода модернизации системы общего образования было проведено общерайонное родительское собрание по теме: «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Активно используются средства массовой информации района. За отчетный период было опубликовано 8 статей в районной газете «Шаховские Вести», подготовлено 2 радиорепортажа, 7 видеороликов на Шаховском телевидении.

- Материально-техническое обеспечение

  - В 3 муниципальных общеобразовательных учреждениях района (в МОУ «Шаховская гимназия», МОУ «Середенская СОШ», МОУ «Раменская СОШ», установлено и функционирует 4 комплекта учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х классов.

- Повышение профессионального уровня педагогических кадров, аттестация

  - Проведено повышение квалификации учителей начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений Шаховского муниципального района по теме «Федеральный государственный стандарт: перспективы и проблемы»

  - Прошли обучение по работе на учебно-лабораторном оборудовании 5 учителей 1-х классов.

  - В соответствии с положением Порядка прохождения аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений 06.04.2011 № 89 «Об организации  проведения аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Шаховского муниципального района в 2011-2012 учебном году»).

  - В период с сентября по декабрь 2011 года на базе Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления» 12 операторов электронного мониторинга прошли обучение по программе «Организационное, методическое и информационное обеспечение и сопровождение региональной системы электронного мониторинга состояния и развития образовательных систем Московской области».

- Организация и проведение мониторинга

- В систему электронного мониторинга реализации основных направлений модернизации образования включены 12 муниципальных общеобразовательных учреждений Шаховского муниципального района. В целях организации и проведения электронного мониторинга реализации основных направлений модернизации образования назначен муниципальный оператор и согласован список (приказ Управления образования от 10.08.2011 № 194 «О назначении муниципального координатора электронного мониторинга на 2011-20112 учебный год»).

- В рамках электронного мониторинга в ноябре 2011 года проводился мониторинг локальных актов общеобразовательных учреждений, определяющих порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, участия Управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, а также динамика изменения заработной платы учителей общеобразовательных учреждений Шаховского муниципального района.

- В декабре 2011 года проведен мониторинг муниципальных общеобразовательных учреждений Шаховского муниципального района по теме «Организационное и ресурсное обеспечение обучения в 1-х классах по новым федеральным образовательным стандартам и соблюдение требований СанПиН  к режиму образовательного процесса в 1-х классах» (приказ Управления образования, культуры, молодежи и спорта от 05.12.2011 № 315а «О проведении мониторинга»).

Глава муниципального образования                                       В.И. Бака

1-ый заместитель Главы администрации

муниципального района - начальник управления

образования, культуры, молодежи и спорта                             Г.К. Воробьева.